## PianificazioneProgetto
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | EzElectronics V1
Immettere il nome della società nella cella B2. | Nome società | EzElectronics
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3. |  |  | 2024-04-09
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. |  |  | 1 |  |  | 2024-04-08 | [39 empty] | 2024-04-15 | [39 empty] | 2024-04-22 | [39 empty] | 2024-04-29 | [39 empty] | 2024-05-06
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | [5 empty] | 2024-04-08 | [7 empty] | 2024-04-09 | [7 empty] | 2024-04-10 | [7 empty] | 2024-04-11 | [7 empty] | 2024-04-12 | [7 empty] | 1900-01-14 | [7 empty] | 1900-01-15 | [7 empty] | 1900-01-16 | [7 empty] | 1900-01-17 | [7 empty] | 1900-01-18 | [7 empty] | 1900-01-21 | [7 empty] | 1900-01-22 | [7 empty] | 1900-01-23 | [7 empty] | 1900-01-24 | [7 empty] | 1900-01-25 | [7 empty] | 1900-01-28 | [7 empty] | 1900-01-29 | [7 empty] | 1900-01-30 | [7 empty] | 1900-01-31 | [7 empty] | 1900-02-01 | [7 empty] | 1900-01-05 | [7 empty] | 1900-01-06 | [7 empty] | 1900-01-07 | [7 empty] | 1900-01-08 | [7 empty] | 1900-01-09
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. | ATTIVITÀ | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g | [7 empty] | l | [7 empty] | m | [7 empty] | m | [7 empty] | g | [7 empty] | v | [7 empty] | l | [7 empty] | m | [7 empty] | m | [7 empty] | g | [7 empty] | v | [7 empty] | l | [7 empty] | m | [7 empty] | m | [7 empty] | g | [7 empty] | v | [7 empty] | l | [7 empty] | m | [7 empty] | m | [7 empty] | g | [7 empty] | v
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto. | ATTIVITÀ | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g | [7 empty] | g
| Ore per persona |  |  |  | Ore | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8°
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. | Intervistare i vari Stakehholders |  |  |  | 2
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni. | Definire un documento di gestione |  |  |  | 8
| Ricerca dei requisiti |  |  |  | 10
| Revisione dei progetti esistenti |  |  |  | 2
| Analisi dei requisiti per le interfacce |  |  |  | 2
| Compilare un documento requisiti |  |  |  | 2
| Incontro di sincronizzazione |  |  |  | 2
| Definire le interfacce dell'utente |  |  |  | 2
| Progettare le interfacce |  |  |  | 10
| Analisi dei requisiti per il codice |  |  |  | 2
| Scrivere il codice |  |  |  | 80
| Revisione del codice sviluppato |  |  |  | 10
| Identificare i test per il codice |  |  |  | 5
| Scrivere i test |  |  |  | 10
| Eseguire i test |  |  |  | 2
| Risoluzione dei problemi generati dai test |  |  |  | 10
| Identificare i test per le API |  |  |  | 3
| Scrivere i test API |  |  |  | 6
| Eseguire i test API |  |  |  | 2
| Risuluzione problemi generati dai test API |  |  |  | 5
| Revisione del documento di gestione |  |  |  | 2